Budget Projet Interreg COPROSEPAT

Intervention Ireps :

Territoire : Nord Champardennais, Vitry le François, Nord Meusien, Sainte Menehould

- diagnostic qualitatif que versant français

- formation professionnels ETP et Promotion de la santé

- échanges de pratiques en ETP

|  |  | Fin 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Début 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participation aux instances du programme |  |  |  |  |  |  |  |
| Copil | 3x par an X 800 | 800 | 2400 | 2400 | 2400 | 800 | 8 800 |
| Déplacement (Arlon/Charleville Laxou) | 286 km X 0.45 X3 | 129 | 386 | 386 | 386 | 129 | 1 416 |
| Restauration midi | 18 X3 | 18 | 54 | 54 | 54 | 18 | 198 |
| Comité de suivi | 2X par an X 400 X 2 p | 400 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 6 000 |
| Déplacement (Charleville- Laxou) aller / retour | 476 X 0,45 X 2 | 214 | 428 | 428 | 428 | 214 | 1 712 |
| Restauration + hôtel | 20 + 90 + 10 X2 |  | 240 | 240 | 240 | 120 | 840 |
| Coordination générale sur le programme | 16j/an | 6400 | 12800 | 12800 | 12800 | 6400 | 51 200 |
| Diagnostic module 2 côté français |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction des outils | 4j X 800 |  | 3 200 |  |  |  | 3 200 |
| Mobilisation des personnes et des structures à interroger pour le diagnostic | 25 j X 800 | 5 000 | 15 000 |  |  |  | 20 000 |
| Entretien auprès des professionnels | Soit 40 profs 20j X 800 |  | 16 000 |  |  |  | 16 000 |
| Entretien auprès des personnes | Soit 30 personnes 15j X 800 |  | 12 000 |  |  |  | 12 000 |
| Entretien auprès d’entourage | Soit 16 personnes 8 j X 800 |  | 6 400 |  |  |  | 6 400 |
| Déplacement | 43 trajets x 308 x 0.45 |  | 5 960 |  |  |  | 5 960 |
| Retranscription | 35 j X 800 |  | 20 000 | 8 000 |  |  | 28 000 |
| Analyse | 40 j X 800 |  |  | 32 000 |  |  | 32 000 |
| Communication |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget conférence de presse | Une par année à 1200 |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| Participation à l’élaboration de la communication du projet | 3 jours par an X 800 |  | 2 400 | 2 400 | 2 400 |  | 7 200 |
| Intervention module 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de formation à destination des professionnels sur l’ETP, promotion de la santé. | 12j de formation par an de 15 personnes (3 de chaque côté) |  |  | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 115 200 |
| Organisation logistique des formations (répertoire, bulletin, programme, dossier du participant…) | 2j x 6 formations |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 4 800 |
| Déplacement | 3 formations France (Charleville Meziere) et 3 formations Belgique (Arlon) |  |  | 772 | 772 | 772 | 2 316 |
| Hôtel et repas | 90 + 48 : 138 x 6 j x 3 formations = 2 484 |  |  | 4 968 | 4 968 | 4 968 | 14 904 |
| Organisation de soirées d’échanges autour de différents critères de l’ETP | Deux soirées par an en France : 800 x 1 j animation x 7 j de préparation x 2 par an |  | 12 800 | 12 800 | 12 800 |  | 38 400 |
| Intervention module 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Accompagnement méthodologique des acteurs porteurs d’actions d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique | 10 j par an |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32 000 |
| Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluation des actions développées dans le programme | 5 jours X 800 |  |  |  |  | 4000 | 4 000 |
| Achat de matériel |  |  |  |  |  |  |  |
| Achat d’ordinateur portable | 1400 euros |  |  | 1400 |  |  | 1 400 |
| Achat de matériel pour la formation : zapette, paperboard, valise de formation, outils de formation |  |  |  | 1800 |  |  | 1 800 |
| Achat convivialité formation et temps d’échanges |  |  | 540 | 1380 | 1380 | 840 | 4 140 |
| Location salle (tps d’échanges et formation) | 100 €salle de formation et 300€ salle pour temps d’échanges par jour |  | 600 | 1800 | 1800 | 1200 | 5 400 |
| Prestation pour formation et temps d’échanges (intervenant) | Cout 1000 € la journée |  | 1000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 8 500 |
| Déplacement intervenant pour formation et intervenant | Moyenne de déplacement 300 km à 0.45 |  | 270 | 1080 | 1080 | 1080 | 3 510 |
| Total |  | 12 961 | 123 278 | 138 008 | 94 808 | 73 041 | 442096 |