OFBS : Réseaux et formations


Interreg IV

France – Wallonie – Flandre

Wallonie – Lorraine - Luxembourg

Réseaux et Formations  

Lille, le 30/01/12
Présents :

· Anne LAMBIN, MCPL
· Geert BASYN, CM Midden Vlaanderen
· Agnès CHAPELLE, ANMC
· Corinne HERMAN, CARSAT du Nord-Est

· Henri LEWALLE, ANMC

· Jean-Luc LOISON, CPAM des Ardennes
· Laurent LOURME, ARS NPDC

· Peter ROOSE, Bond Moyson West-Vlaanderen
Excusés :
· Laurence SOUSSIGNE, UNMS

Rappel du contexte :

En 2008, le Groupe de travail a organisé des journées de formation sur les coopérations transfrontalières à l'adresse du personnel des hôpitaux et des organismes d'assurance maladie français et belges. Le projet développé au sein du groupe de travail a ensuite été la constitution d'un module "médico-social" couvrant les matières relatives aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le volet consacré aux personnes âgées a été réalisé en 2010. Le groupe de travail s’attelle maintenant au champ de la prise en charge des personnes âgées. Pour ce faire, il s'agit de rédiger un vade-mecum sur cette matière et de planifier des dates de rencontres/formation sur le champs des personnes âgées.

État d'avancement des travaux - Rapport

Un état des lieux des points du rapport est réalisé en séance. 

Volet transfrontalier :

Jean-Luc LOISON complète le sous-chapitre relatif à la retraite. 

Anne LAMBIN propose de faire une relecture de ce volet rédigé par Jean-Luc LOISON pour vendredi 3 février. Agnès CHAPELLE va retravailler sur la partie « exportabilité des prestations » suivant le modèle construit lors du colloque ADEF en 2010.
Le système belge :

En l’absence de Laurence SOUSSIGNE, Peter ROOSE précise que cette partie sera finalisée et transmise à Agnès CHAPELLE pour relecture orthographique fin de semaine 05.
Le système français :

· La partie « hébergement » a été mise à jour par une personne de l’ARS Nord-Pas de Calais. Les parties chiffrées étant difficiles à mettre à jour, elles seront retirées. Laurent LOURME transmettra cette partie finalisée ainsi que celle sur le « maintien à domicile » à Corinne HERMAN pour consolidation. Il propose une modification du plan : le point 3.1. sur l’APA devient le point 1.1.
· En ce qui concerne la Partie II points 1 à 4, les parties III et IV, Corinne HERMAN contacte Vanessa CARETTE pour savoir si ces contenus ont été validés ou s’il s’agit de trouver des personnes ressources pour procéder à une validation.

La mise en page et impression
La mise en page du rapport sera réalisée par Cécile DERLET de la MCPL.
L’impression sera assurée par l’ARS Nord-Pas de Calais et/ou localement avant chaque journée.
La traduction

Peter ROOSE commence la traduction de la partie française consacrée à la retraite.

Après mise en page par Cécile DERLET, le reste du document est transmis à Geert BASYN et Peter ROOSE.

Organisation des modules de "formation" 

Inscription

Agnès informe le groupe de travail du nombre de personnes déjà inscrites aux différentes journées.
Mont-Saint-Martin : il a été décidé de rassembler les deux journées en une seule à Mont-Saint-Martin le 1er mars 2012. Corinne se charge de prévenir les intervenants français de ce changement de date. Henri LEWALLE informe les intervenants luxembourgeois. Anne LAMBIN prévient les intervenants de la MCPL, Agnès CHAPELLE l’intervenant des ASD.
Charleville et Namur : 14 inscriptions à ce jour pour Charleville (invitations envoyées semaine 01). 
Il s’agira de faire des relances pour ces deux dates selon le nombre d’inscrits enregistrés à la réunion prochaine.

Courtrai, Villeneuve d’Ascq et Mons : En période de vacances scolaires françaises, la journée de Villeneuve a été annulée. Laurent LOURME a contacté les inscrits qui ont choisi une autre journée du programme. 
Un mail de confirmation des inscriptions et de « détails pratiques » sera adressé à tous les inscrits. Les modalités de cet envoi seront arrêtées lors de la prochaine réunion.
Intervenant des journées
Un tableau récapitulatif est joint en annexe.
La prochaine réunion du groupe de travail est fixée le 14 février 2012
à Dinant – CH 2ème étage (salle bibliothèque médicale) à 14 h

A l’ordre du jour :

· Finalisation du vade-mecum

· point sur le nombre d’inscrits par journée et la mixité (F-B) des groupes

· relance

· lettre de confirmation avec informations pratiques et adresse du lieu

· point sur les intervenants

· logistique des journées
CH/CARSAT NE 
30/01/2012
2

