Guichets de soins 

Namur, le 7 septembre 2010




Interreg IV

France – Wallonie – Flandre

Wallonie – Lorraine - Luxembourg

Guichets de soins 

Relevé de Décision

Namur, le 7 septembre 2010

Présents :

· S. ANCIAUX, MC de la Province de Namur 

· V. CARETTE, CARSAT du Nord Est

· A. CHAPELLE, MC Province de Luxembourg 

· C. HERMAN, CARSAT du Nord-Est

· H. LEWALLE, ANMC
· L. LOURME, CRAM Nord Picardie 

· P. ROOSE, Bond Moyson West-Vlaanderen

· L. SOUSSIGNE, UNMS

· H. TOUSSAINT, ARS NPdC

Excusés :

· G. BASYN, CM Midden Vlaanderen
· J-L. LOISON, CPAM des Ardennes
· F. RICHARD, CARSAT du Nord-Est 

Ordre du jour : 

Il s’agit aujourd’hui d’effectuer un point sur l’organisation et la logistique des 6 journées d’(in)formation sur la prise en charge des personnes handicapées en France et en Belgique qui se dérouleront au cours du mois d’octobre 2010.

Au préalable, un tour de table et une présentation globale de l’action sont réalisés par Henri LEWALLE pour accueillir Hélène TOUSSAINT, Responsable de la politique du handicap à l’ARS NPdC.

Participants

Un point est effectué par Vanessa CARETTE sur les inscriptions et leurs répartitions. Celle-ci précise que le total prévu n’est pas conforme aux prévisions et que les groupes sont déséquilibrés en terme de nombre et de mixité. A cet égard, des ajustements sont proposés par Agnès CHAPELLE et Stéphanie ANCIAUX pour moduler les inscrits des mutualités chrétienne afin d’équilibrer les sessions .

Laurent LOURME doit se renseigner pour confirmer la répartition des participants de l’ARS NPdC.

De plus, pour  recenser d’autres inscriptions, Hélène TOUSSAINT suggère de contacter les CREAI et les URIOPSS de chaque région pour que ces partenaires effectuent un relais sur le plan départemental.

Corinne HERMAN, effectuera ces démarches pour le département lorrain et Vanessa CARETTE pour le versant champardennais.

2/ Intervenants

( CF PLANNING non exhaustif ci-joint en annexe.

Vanessa CARETTE se renseigne pour un intervenant auprès de l’ARS CA. Quant à Peter ROOSE, il propose une personne ressource pour réaliser une présentation (de 10 à 15 ‘) du système flamand pour le 05/10.

3/ Supports : 

En ce qui concerne le vademecum, il est décidé de maintenir les éléments validés lors des précédentes rencontres à savoir : 

· un vade-mecum commun aux 2 pays, intitulé :  «  La prise en charge de la personne handicapée en France et en Belgique – Octobre 2010 ».

· La création de la page de garde commune OFBS/LUXLORSAN sera réalisée et imprimée par l’ ARS NPdC. . 

· Impression de 300 exemplaires courant septembre 2010 par l’ ARS NPdC. 

Par ailleurs, une réflexion autour de la création d’un tableau synoptique pour transposer les prestations (fédérales et régionales) et les établissements est en cours . L’idée émise est de proposer que Monsieur DAMBROISE, Directeur de l’Albatros valide ce support pour le présenter aux participants.

En ce qui concerne les présentations PowerPoint, Hélène TOUSSAINT propose de travailler à la réalisation de son intervention sur base du travail de Françoise RICHARD, Assistante Sociale à la CARSAT NE.

Les présentations PowerPoint devront être envoyées à Vanessa CARETTE pour centralisation avant le 15/09/2010.

Etat d’avancement du support personnes âgées

Laurence SOUSSIGNE informe le groupe de travail que Françoise RICHARD va s’absenter pendant quelques mois. Une réflexion pour assurer la continuité des travaux  sur le rapport personnes âgées  devra être  engagée  afin que celui ci soit finalisé en fin d’année 2010 comme convenu.

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 15 novembre 2010 à 14h
à la Mutualité chrétienne de  Province de NAMUR

Rue des TANNERIES, 55

5000 NAMUR

	
	05/10

COURTRAI
	08/10

VILLENEUVE
	12/10

CHARLEROI
	19/10

SEDAN
	21/10

NAMUR
	26/10

LONGWY
	28/10

ARLON

	Intervenants
	Henri LEWALLE
Geert BASYN
Christine MARCHAL
Carine NOTTE
Bert DOISE

Hélène TOUSSAINT 

Suzanne DERNONCOURT

Virginie RINGLER
	Henri LEWALLE
Geert BASYN
Christine MARCHAL
Carine NOTTE
Bert DOISE

Hélène TOUSSAINT 

Suzanne DERNONCOURT

Katie de SADELLEER
MDPH 62


	Henri LEWALLE
Jean Luc LOISON
Christine MARCHAL
Carine NOTTE
Hélène TOUSSAINT 

Suzanne DERNONCOURT

François-Xavier DEBRABANT

	Henri LEWALLE
Jean Luc LOISON
Christine MARCHAL
Carine NOTTE
Françoise RICHARD


	Henri LEWALLE
Jean Luc LOISON
Christine MARCHAL
Carine NOTTE
Françoise RICHARD
	Henri LEWALLE

Jean Luc LOISON

Christine MARCHAL

Carine NOTTE

Intervenant ARS 54 

à confirmer
	Henri LEWALLE

Jean Luc LOISON

Christine MARCHAL

Carine NOTTE

Intervenant ARS 54 

à confirmer

	Membre GT
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE 

Peter ROOSE

Stéphanie ANCIAUX
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE 

Peter ROOSE

Stéphanie ANCIAUX
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE 

Peter ROOSE

Stéphanie ANCIAUX
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE 

Vanessa CARETTE

Stéphanie ANCIAUX
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE

Vanessa CARETTE ?

Stéphanie ANCIAUX
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE

Corinne HERMAN

Stéphanie ANCIAUX

Agnès CHAPELLE
	Laurent LOURME 

Laurence SOUSSIGNE

Stéphanie ANCIAUX

Agnès CHAPELLE








4
1
VC/CARSAT NE 
07/10/2010
3

