Projet ICAPROS

Sedan , le 22 mars 2011

Programme INTERREG IV

COMITE DE PILOTAGE/COMITE DE SUIVI TECHNIQUE

PROJET INSTANCE DE COORDINATION DES ACTIONS POUR LA PROMOTION EN SANTE FRANCO-BELGE

ICAPROS

Sedan, le 22 mars 2011

Présents :

· V. CARETTE, CARSAT Nord Est

· A. CHAPELLE, MC Province de Luxembourg - LUXLORSAN

· J-L. COLLIGNON, Centre d’Education du Patient de Godinne

· P.JEZEQUEL, CH de Sedan

· D. LENGLET, Centre d’Examen de Santé CPAM 08

· MM. LEURQUIN, Centre d’Education du Patient de Godinne

· H. LEWALLE, ANMC - OFBS

· E. SCHRÖDER, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· N. MANICKI, CH de Sedan

· S. WALHIN, MC Province de Luxembourg

Excusés : 

· J . ALLUIN, Centre d’Education du Patient de Godinne

· C. CARDOSO, UTEP Charleville-Mézières

· B. DEMANET, MC Province de Namur

· M. DEMELENNE, Centre Promotion Santé à l’Ecole de la province de Luxembourg

· L. GALANTI, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· B. HALLET, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· K. JOURDAN, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· J-L. LOISON, CPAM des Ardennes

· C. PLAINCHAMP, MC Province de Luxembourg

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du 1er octobre 2010 

2. Point d’avancement sur les groupes de travail 

3. Point sur les procédures

5- Communication

1. Approbation du PV du 1er octobre 2010

Le PV du précédent comité de pilotage est approuvé par l’ensemble des opérateurs.

2. Avancement des groupes de travail

Action 1 : Création des structures de pilotage et Comité Scientifique
Le Pr. Erwin SCHRÖDER, informe les opérateurs que le Comité Scientifique ne s’est pas réuni. Cependant, une rencontre est prévue dans le courant du 1er semestre 2011, afin de valider entre autres les supports de l’Action 3 transmis récemment. Henri LEWALLE interroge le Pr SCHROEDER sur la composition actuelle du Comité d’Experts Scientifiques. Celui-ci répond qu’il n’y a pas d’évolution de ce côté depuis le dernier comité de pilotage. Il est soulevé de contacter les professionnels de santé exerçant sur Reims, à savoir le Pr BERTIN et le Dr JANODI, afin de solliciter leurs participations au prochain Comité D’Experts Scientifiques. Dans ce sens, Vanessa CARETTE transmettra les coordonnées de ceux-ci au Pr SCHRODER

Nadia MANICKI ajoute que le 17 mai prochain une rencontre doit se tenir à l’hôpital de Sedan avec la présence du Dr BERTIN. Henri LEWALLE propose, dans la mesure des possibilités, d’anticiper les contacts avec lui 

Action 2 : Etude documentaire et inventaire des travaux transfrontaliers en épidémiologie et prévention des affections cardio-vasculaires
Concernant le tableau de bord, Marie Madeleine LEURQUIN, informe les opérateurs que le groupe de travail est toujours dans l’attente des données de l’Observatoire de la Santé de Wallonie. A cet égard, Henri LEWALLE se propose de relancer Monsieur PLANQUE pour la transmission de ces chiffres utiles à la finalisation de ce rapport.

Le Pr SCHROEDER estime à 1 mois la durée d’achèvement des travaux à réception des données manquantes.

Pour le volet « Cadastre des projets », Marie Madeleine LEURQUIN fait état de l’avancement des travaux. Le masque de saisie de la base de données a été validé le 11 mars à BERTRIX. Elle précise qu’une liste des promoteurs de projets subventionnés (2009-2011) franco-belge est en cours de recensement par le groupe de travail. 

Agnès CHAPELLE s’interroge sur la mise en place d’un code d’accès pour valider la saisie. Marie Madeleine LEURQUIN l’informe que cela n’avait pas été évoqué et propose de l’envisager.

Henri LEWALLE suggère que cette base de données aborde une thématique plus large que le cardiovasculaire. Le Pr SCHROEDER approuve en précisant qu’on pourrait y ajouter des projets de recensement (tableau de bord etc…)

Par la suite, une action de communication sera engagée lorsque la base de données sera effective sur le site internet. A cet égard,  Vanessa CARETTE informe les opérateurs que la démarche d’intégrer une page Internet à partir du portail « santé transfrontalière » semble possible techniquement après consultation auprès de Gérard MARCHAND (informaticien CARSAT NE) et Emmanuel LEFEBVRE (Infographiste CEP de Godinne).  

La page de présentation évoquée par Emmanuel LEFEBVRE, lors de la conférence de presse de Sedan, servira de « socle » pour faire le lien vers les autres sites (CPAM 08 pour action 3, CEP pour action 2  etc…) afin que chaque opérateurs préservent une autonomie dans la gestion de ces pages. 

Il est donc décidé en séance,  d’insérer nos initiatives sous un onglet nommé « Actions de Prévention » qui apparaîtra à la suite de « OFBS et LUXLORSAN » sur la page d’’accueil du portail Santé Transfrontalière. Vanessa CARETTE se chargera de coordonner la page d’accueil ICAPROS en fonction des remarques de chacun

Action 3 : Démarche préventive du risque cardiovasculaire et de ses facteurs associés
Vanessa CARETTE effectue un point d’avancement sur cette action. Elle précise qu’ une journée à été organisée le 10 février 2011 à destination des salariés de la CPAM 08. Ainsi, cette manifestation a permis de tester l’organisation tant sur le plan logistique que sur la facilité de compréhension de l’intervention liée à l’exposition animée. Le temps consacré a chaque atelier a pu être déterminé.

A partir des relevés d’indicateurs des supports « j’évalue mon risque cardiovasculaire », Danièle LENGLET commente en séance,  le bilan de cette première expérience.

Ensuite, les membres de l’action 3 ont participé à la journée sécurité d’EUROVIA à Sedan le 25.02.2011. Près de 60 salariés ont bénéficié de l’atelier consacré aux risques cardiovasculaires. L’animateur sécurité en charge du département Champagne Ardenne, souhaiterai une mise en œuvre sur l’agence de Reims. N’étant pas dans la zone éligible du projet cette éventualité sera réalisable, mais non imputable sur les Fond INTERREG. Dans ce sens, il est suggéré par Henri LEWALLE de transmettre une modification de la fiche projet au prochain COMAC pour intégrer Reims en tant que territoire adjacent.

En terme de perspectives, une rencontre s’est tenue avec les responsables du secteur Retraite/Prévention et Social de la CARSAT du Nord-Est, pour mettre en place cette animation courant mai.

Les contacts pris auprès de TARKETT et UNILIN se poursuivent. Une action de communication est en cours auprès des salariés de cette structure afin de relever le nombre de participants intéressés. Un point sera effectué début mai pour décider du plan d’intervention à déployer.

Parallèlement, les contacts pris lors de la conférence de presse de Sedan se confirment. En effet, une intervention devant les élus est  prévu mi-avril . Ceci permettra, d’une par,t de présenter le projet, et d’autre part , de  décider des modalités de mise en œuvre pour cette organisme qui comprend près de 385 salariés. Il est convenu que la communication débuterai courant mai par le biais des outils de communication crées et les interventions seront échelonnées courant juin.

Enfin, des échanges se sont opérés avec MAGOTTEAUX SA, entreprise franco-belge située à Aubrives (08).

Vanessa CARETTE précise que le groupe de travail va axer son travail sur la prospection d’entreprise belge afin d’y déployer l’action.

Henri LEWALLE suggère de prendre contact avec le CESI, organisme belge qui regroupe les médecins du travail. Il est également soulevé d’effectuer l’animation au sein de l’hôpital de Mont Godinne. 

Action 4 : Action de prévention primaire avec les jeunes
Sandrine WALHIN affirme que les animations se poursuivent. Elle informe les opérateurs que des démarches sont en cours pour intervenir sur les collèges de Revin et Turenne de Sedan sur le versant français. L’organisation interne, et plus particulièrement la planification des cours,  tendent vers une programmation en septembre.

Pour le versant belge, c’est l’école Notre Dame qui accueillera les animations.

Concernant le dossier pédagogique, Sandrine WALHIN nous informe que celui ci est validé définitivement. Des graphistes de l’Institut Technique de Libramont travaille actuellement sur les illustrations.

3. Point sur les procédures administratives et financières 

Il est convenu avec les opérateurs , que les éléments du rapport d’activité 1er semestre 2011 + tableaux financiers devront être transmis au Chef de file, par le pilote de l’action, au plus tard pour le 4 juillet 2011. 

Pour rappel, le prochain COMAC avec les Equipes Techniques INTERREG est programmé le 19 juillet 2011 à Mont Godinne

COMMUNICATION

Henri LEWALLE précise qu’il serait nécessaire de se réunir prochainement dans la perspective d’organiser une action de communication autour du projet. L’idée émise est de la programmer courant octobre à Libramont (quid Chambre de Commerce ?). 

Ceci étant, une réunion de coordination est programmé le 6 juin 2011 à BERTRIX afin de définir un plan et une stratégie de communication jusqu’à l’échéance du projet. L’objectif  est, d’une part,  cibler les thématiques à aborder (actions sur le terrain ou outils développés) pour les journalistes, et d’autre part, de susciter l’intérêt de la presse locale voire régionale.

Le prochain Comité de pilotage se tiendra le 

6 ou 14 Octobre 2011 à 10h  (date à confirmer)

à BOUILLON

VC- CARSAT NE  
13/04/2011

4

