
	[image: image1.emf]Communication Education à la Santé
	REFERENCE :  04/2009

	
	COMPTE-RENDU DE RÉUNION

	
	

	
	Sujet :
	INTERREG IV – Action 3  « Démarche préventive du risque cardiovasculaire et facteurs de risques associés »

	
	Lieu :
	UGE de SEDAN

	
	Date :
	LE 09/11/2009

	
	Présents :
	Docteur HOURRIER (CES)
Corinne CARDOSO (UTEP Charleville)

Mme BRUNAULT (UTEP)

M FAVRIEL (UTEP Charleville)

Mme Sandrine WANLHIN (Mutualité Chrétienne)

Mme Justine PIERRARD (MDN)


	Excusé(s) :
	Mme MANICKI Nadia (CH Sedan)
Mme LENGLET Danièle (CES)


1) –  AVANCEMENT DES TRAVAUX :
- Création de l’outil « exposition » : tous les panneaux ont été présentés au groupe qui a fait ses observations.

Après avoir été modifiés, ils seront présentés au prochain Comité Scientifique de fin novembre 2009.

Par ailleurs, cette exposition doit être facilement transportable, agréable à regarder et exécutée en plusieurs exemplaires. Myriam CHIGIONI communique les coordonnées de Champagne Création avec qui l’Assurance Maladie a déjà travaillé. Corinne CARDOSO se charge de les contacter.
- Le milieu de l’entreprise :

Sylvain RICHET, Directeur de la Santé au Travail dans les Ardennes, que Monsieur Jean-Luc LOISON  et Myriam CHIGIONI ont rencontré le 20 octobre 2009, nous a communiqué les pyramides des âges (jointes au compte rendu) de plusieurs entreprises de + de 100 salariés dans la région de Sedan.
Une seconde rencontre est envisagée cette fois avec les médecins du travail concernés. 
- Les questionnaires d’évaluation : (en annexe)


- Suivi médical : la proposition des indicateurs sera présentée au prochain Comité  Scientifique
- Evaluation au niveau des salariés de l’entreprise : Suite aux échanges de ce jour, il a été décidé de ne pas effectuer une « photographie » de l’entreprise avant et après l’action.  Les diverses évaluations (et notamment  après les ateliers) permettront de mesurer l’impact de l’action dans l’entreprise.

2) PREPARATION DES DOCUMENTS POUR LE COMITE SCIENTIFIQUE

· Proposition des messages diffusés  par l’exposition

· La sélection de l’entreprise

· La proposition des indicateurs pour le suivi médical des salariés sera transmise mi-novembre pour être validée par le prochain Comité Scientifique.

3) INFORMATIONS DIVERSES :

· Comité de lancement du projet ICAPROS, le 1er décembre 2009 à la Maison de la Région à Charleville.

· Conférence de presse le 4 décembre 2009 au Centre Hospitalier de SEDAN.

Pour l’action n°3 :

· le Centre Hospitalier de Sedan,

· le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières,  

· et la CPAM des Ardennes se partagent le temps de parole imparti de 15 minutes, soit 5 minutes chacun. Diaporama à préparer.

La Responsable,

Myriam CHIGIONI

	


Page :1/2
Trame : DOC83500#T007/08

Version 1 – Avril 2008
	



