Projet ICAPROS

Mont-Godinne le 14 Octobre 2009

Programme INTERREG IV

COMITE DE PILOTAGE

PROJET INSTANCE DE COORDINATION DES ACTIONS POUR LA PROMOTION EN SANTE FRANCO-BELGE

ICAPROS

MONT GODINNE le 14 Octobre 2009

Présents :

· S. ANCIAUX, MC Province de Namur

· V. CARETTE, CRAM Nord Est

· C. CARDOSO, UTEP Charleville-Mézières

· A. CHAPELLE, MC Province de Luxembourg

· M. CHIGIONI, CPAM des Ardennes

· J-L. COLLIGNON, Centre d’Education du Patient Mont-Godinne

· M. DEMELENNE, Centre Promotion Santé à l’Ecole de la province de Luxembourg

· L. GALANTI, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· M. HALLET, Directeur général des Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· K. HAQUIN, CRAM Nord Est

· K. JOURDAN, Secrétaire Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· H. LEWALLE, ANMC

· J-L. LOISON, CPAM des Ardennes

· N. MANICKI, CH de Sedan

· Y. MIRAGLIOTTA, CH de Sedan

· C. PLAINCHAMP, MC Province de Luxembourg

· S. REUTER, service infor santé MCPL

· E. SCHRÖDER, Cliniques universitaires de Mont-Godinne

· S. WALHIN, MC Province de Luxembourg

Excusés : 

· B. DEMANET, MC Province de Namur

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du 9 juin 2009

2. Approbation du Projet ICAPROS par les Equipes Techniques INTERREG

3. Point d’avancement sur les groupes de travail

4. Divers

Documents remis :

Projet Génération en Santé

Travaux Action 2 : Tableaux d’Indicateurs 

1. Approbation du PV de la réunion du 9/06/2009

Le PV du précédent comité de pilotage est approuvé par l’ensemble des opérateurs.

2. Approbation du Projet ICAPROS par les Equipes Techniques INTERREG

Les Equipes Techniques INTERREG (ETI) ont officiellement approuvé, en septembre dernier, le projet ICAPROS. 

Cependant, sur le plan financier, pour les budgets des opérateurs belges, la Région Wallonne s’est substituée à la Communauté Française, mais les montants restent inchangés.

Katia PORTE HAQUIN informe les membres qu’un comité de lancement sera organisé avant la fin de l’année
. Il aura pour principal objectif l’explication des règles administratives et financières par les Equipes Techniques INTERREG. Pour que ce comité soit valable, la présence de l’ensemble des opérateurs du projet ICAPROS est obligatoire lors de cette rencontre.

Afin de sensibiliser les opérateurs aux modalités liées au projet, les obligations administratives et financières sont abordées par Vanessa CARETTE.

Un document synthétique reprenant les échéances pour les déclarations de créances, les Comités d’accompagnement (COMAC) et les rapports d’activités sera joint au PV.

Il est rappelé que les modèles de times-sheets, déclarations de créances, ainsi qu’une note répertoriant les dépenses éligibles sont téléchargeables à partir du site Internet : http://www.interreg-fwvl.eu.

Pour les rapports d’activités, il est proposé que celui-ci soit rédigé par action, par chaque groupe de travail. L’ensemble sera coordonné et consolidé par la CRAM NORD-EST, chef de file.

Les obligations en matière de publicité et de dépenses sont également évoquées, notamment la présence des mentions et logos qui doivent figurer sur les documents publics et publications. 

Henri LEWALLE précise que pour la Belgique, le logo de la Communauté Française et de la Région Wallonne doivent apparaître. 

Ces thèmes seront exposés par les ETI lors du  prochain comité d’accompagnement de lancement du projet.

3. Point d’avancement des groupes de travail

Action 1 : Comité Scientifique
Le Pr Erwin SCHRÖDER souligne l’absence de membres français lors du Comité Scientifique du 29 juin dernier, qui  déstabilise la parité de cette instance.

Suite à l’absence de réponse du Dr JANODY aux invitations, il est décidé de le remplacer.

En ce qui concerne le Dr PROTIN, Myriam CHIGIONI, se charge de transmettre l’e-mail de son secrétariat afin que le Pr Erwin SCHRÖDER, le contacte à nouveau.

Le Comité Scientifique est toujours dans l’attente des documents à valider pour les actions 3 et 4.  Il est rappelé la nécessité de transmettre les documents 2 semaines avant le comité pour validation. Il est donc convenu que les groupes de travail les transmettent pour la mi-novembre au Pr Erwin SCHRÖDER 

Action 2 : Etude documentaire et inventaire des travaux transfrontaliers en épidémiologie et prévention des affections cardio-vasculaires
Monsieur COLLIGNON, présente l’avancée des travaux à partir du document remis en séance et explique les tableaux avec le choix du niveau d’analyse et les données disponibles.

Un échange a lieu sur le choix de la division territoriale car en Belgique la « Commune » est  un regroupement de « plusieurs communes (au sens français) » qui correspond à un arrondissement, en termes de population en France. 

Katia HAQUIN contacte les ORS pour étudier les synergies possibles.

Stéphanie ANCIAUX informe que les observatoires régionaux de santé français, dont l'ORSAS Lorraine et très certainement l'ORS Champagne-Ardenne, proposent divers découpages d'études (zones d'emploi, territoires de santé, ...) ; ceci apporte une souplesse dans le choix d'un niveau géographique sur le versant français qui serait le plus équivalent à celui retenu sur le  versant belge.

L’équivalence française du RCM en Belgique (PMSI en France) est soulevée par le Pr Erwin SCHRÖDER. Katia HAQUIN précise la nécessité de la participation d’un médecin coté français pour l’interprétation des résultats.

Action 3 : Démarche préventive du risque cardiovasculaire et de ses facteurs associés

Pour rappel, cette action est divisée en 2 groupes :

· la conception d’une exposition et un module de formation,

· la relation avec l’entreprise. 

Le groupe de travail a mis au point : 

· un questionnaire pour pouvoir identifier « une photographie » de l’entreprise sur les maladies cardiovasculaires,

· un questionnaire médical individuel pour le suivi des volontaires (anonyme). Les orientations de celui-ci, ainsi que le suivi par le médecin traitant et/ou du travail reste à réfléchir. 

Katia HAQUIN soulève le lien avec les travaux de Jean-Luc COLLIGNON et propose de créer une complémentarité entre l’action 2 et l’action 3.

La validation des documents ainsi que la faisabilité de cette coopération seront discutées au prochain Comité Scientifique.

Par ailleurs, Sandrine WALHIN a dressé une liste d’entreprises (dont l’effectif est supérieur à 100 salariés) pour la région de Bouillon, Bertrix, Libramont et Virton.

Cependant, Corinne CARDOSO soulève le manque de partenaires belges au niveau de l’animation des ateliers de l’exposition.

A cet égard, Mickael DEMELENNE peut mettre à disposition un diététicien, Damien PAUQUET, de la Province de Luxembourg et le Pr Erwin SCHRÖDER , une infirmière. Le Dr Laurence GALANTI propose la coordination de la  partie « tabac ». La médecine du travail belge est également d’accord de participer si une demande lui est adressée. Il s’agit de la solliciter.

Katia HAQUIN demande qu’un état des lieux et des besoins soit dressé sur une note écrite. Henri LEWALLE suggère qu’une réunion soit ensuite organisée avec les aides potentielles des versants belges et français. En outre, la CRAM NE pourrait avoir des ressources dans ce domaine.

Action 4 : Action de prévention primaire avec les jeunes
Pour la partie concernant les 12/15 ans, le dossier pédagogique franco-belge sera transmis mi-novembre au Comité Scientifique. Il se présentera sous la forme d’une farde à anneaux et comportera outre une partie théorique, une partie pratique et des outils d’animation. 

Une notion de débat sera introduite dans ce support : « comment gérer un débat avec ses élèves ? » en direction des enseignants. 

Après discussion avec les membres présents, il est convenu que le dossier reprendra les règles légales en matière de consommation de tabac et d’alcool sur les deux versants.

Sandrine WALHIN précise le calendrier de cette action : 

· Juin à septembre 2010 : finalisation de la théorie de l’action

· Novembre 2010 : élaboration du cahier des charges du site Internet, l’idée d’un forum est abordée.

· Septembre à décembre 2010 : Animation dans 2 écoles pilotes, une belge, et une française (FUMAY), auprès des enseignants et des élèves. Au terme de laquelle, une évaluation sera réalisée.

· Juin 2010 : impression des supports

· Septembre 2010 à février 2013 : 2 animations par an dans les écoles participantes, 1 sur l’alimentation et 1 sur le tabac

4. DIVERS

1- Projet Génération en Santé

Mickael DEMELENNE informe qu’il a réalisé une présentation du projet ICAPROS au dernier Comité de Gestion du projet « Génération en Santé » à la demande des partenaires de ce projet. En effet, certains de ses opérateurs voulaient entrer en relation avec les partenaires du projet ICAPROS.

Il est donc décidé que Jean Luc COLLIGNON et Mickael DEMELENNE prennent contact avec le projet « Génération en Santé » et l’Observatoire de la santé du Hainaut (Luc Berghmans) afin de discuter des collaborations possibles entre les deux projets et éventuellement d’intégrer certains opérateurs du projet GENERATION EN SANTE (ex : ORS CHAMPAGNE ARDENNES) dans nos groupes de travail (actions 2 et 4 ) et inversement.

2 - Communication

Il est émis l’idée d’organiser une conférence de presse pour annoncer le lancement du projet ICAPROS. La date proposée en séance est le 15 décembre 2009 à Sedan
. Un groupe de travail  est constitué pour préparer cette manifestation, il est composé de : 

· Myriam CHIGIONI

· Yannick MIRAGLIOTTA

· Mickael DELEMENNE

· Sandrine WALHIN

Une réunion de préparation est fixée le 28 octobre 2009 à 14h au CH de Sedan pour décider des thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre, sont suggérés : 

· Présentation du projet ICAPROS

· Présentation de la nouvelle équipe de la CPAM des Ardennes

· Contractualisation des écoles (Fumay+ école pilote belge) et entreprises franco-belge (l’Oréal) qui sont intégrées au projet ICAPROS.

� La date fixée entre-temps par les ETI est le 1er décembre 2009 ;


� Suite à des impondérables des agendas de certaines personnalités invitées, la date retenue est finalement le 4 décembre.





VC- CRAM NE 

4

