Projet ICAPROS

Charleville-Mézières,  le  8 novembre  2010

Programme INTERREG IV

PROJET INSTANCE DE COORDINATION DES ACTIONS POUR LA PROMOTION EN SANTE FRANCO-BELGE

ICAPROS

Charleville Mézières le  8 novembre 2010 

Présents :

· V .BRUNEAULT, UTEP Charleville Mezières

· V. CARETTE, CARSAT Nord Est

· C.CARDOSO, UTEP Charleville-Mézières,

· D. LENGLET , CES Charleville Mezières

· MM LEURQUIN, Centre d’Education du Patient de Godinne

· J-L. LOISON, CPAM des Ardennes

· N MANICKI, CH de Sedan

· S. WALHIN, MC Province de Luxembourg

Contexte : 

Dans le cadre de l’action 3 du projet ICAPROS « Démarche préventive du risque cardiovasculaire et de ses facteurs associés », relatif à la conception d’une exposition animée et ateliers spécifiques.

Il s’agit aujourd’hui de présenter les différents outils pour coordonner l’action et de mener une reflexion autour des supports de communication en cours et à venir

Documents remis en séance : 

Liste des taches

Budget prévisionnel

Liste des entreprises Françaises et Belges

Projet « Flyer présentation Expo »

Scénario Expo

Liste de Mp3

Ordre du jour : 

· Présentation des outils de coordinations de l’action 3

· Travail sur les supports de communication (flyer entreprise ; quizz ;evaluation) 

· Calendrier et Perspectives de Travail

Nous accueillons ce jour Véronique BRUNEAULT, infirmière à l’UTEP qui travaille en collaboration avec Madame CARDOSO sur le projet ICAPROS.

Présentation des outils de coordinations de l’action 3

Vanessa CARETTE présente à l’ensemble du groupe les tableaux créer en vue de planifier les travaux de l’action 3 entre les membres du groupe de travail. Le document est complété en séance (cf annexe)

Par ailleurs, un budget est également exposé , par poste (communication….) et en imaginant les différentes hypothèses de délégation de l’animation de l’exposition en entreprise: 

· Intervention des associations extérieures (CODES, MDN)

· Intervention CODES

· Intervention MDN

· Intervention des opérateurs + des bénévoles (diététicien, infirmières…)

Madame CARDOSO souligne que nous pouvons solliciter les élèves du lycée PASTEUR, et Madame LENGLET ajoute qu’une élève diététicienne récemment diplômée pourrait être une ressource supplémentaire pour les besoins de notre action.

En ce qui concerne l’animation en entreprise, l’UTEP confirme qu’elle assurera bien la formation des personnes intervenant en entreprise.

Vanessa CARETTE relate au groupe l’entretien avec Amandine GABRIEL de la MDN au sujet de la proposition d’atelier adaptée suite à la réunion du 10.09.2010.

Travail sur les supports de communication (flyer entreprise ; quizz ;évaluation) 

La proposition de « flyer entreprise » de Sandrine WALHIN est revue et corrigé en séance par l’ensemble du groupe. 

L’évaluation de suivi médical est également revu en séance. Vanessa CARETTE effectuera les correction afin de soumettre cet élément au Comité d’Experts Scientifiques.

Initialement prévu par Myriam CHIGIONI , le « guide des bonnes adresses » est abordée. Celui aura pour objectif de soumettre aux salariés sensibilisés par l’exposition en  entreprise une liste non exhaustive de professionnels de santé ou de structures d’orientation .

Calendrier et  Perspectives de travail

La répartition de travail décidé en séance est la suivante : 

1. Relecture du scénario pour présenter les affiches ( l’ensemble du groupe

2. Répertorier les adresses des spécialistes de la zone éligibles ( Danièle, Nadia, Corinne pour la France et Mady + Sandrine pour le versant Belge

3. Réagir et Proposer sur le Quizz ( l’ensemble du groupe

4. Correction Flyer entreprise ( Mady

5. Correction  Evaluation Suivi Médical ( Vanessa

6. Travail sur Affiche ( Jean Luc

La prochaine réunion du groupe de travail :

le 22 novembre 2010 de 10 à 13h

CPAM 08 Salle 004
VC- CARSAT NE  
14/12/2010

2

