ICAPROS
Rapport d’activité n° 3 – 1er semestre 2010
ACTION N° 3

I – RAPPEL DE L’ACTION
Démarche préventive du risque cardiovasculaire et de ses facteurs de risques associés.

Parti d’un constat d’une insuffisance et d’une inégalité des actions en faveur de la prévention du risque vasculaire et des facteurs associés sur la zone Sedan – Bouillon,
les démarches de prévention transfrontalière contribueront  à cultiver la proximité des services sanitaires frontaliers, améliorer l’accès aux informations sanitaires des patients vivant dans l’espace frontalier franco-belge et par conséquent à estomper l’effet frontière pour les acteurs concernés par ces domaines d’intervention.

Pour s’assurer d’atteindre une efficacité optimale dans la réalisation de la présente action et créer une véritable dynamique transfrontalière, il est prévu d’associer, outre les partenaires du projet, des acteurs relais complémentaires aussi bien belges que français.
L’action se déroulera en deux temps :

- Un temps d’information et de sensibilisation

- Un temps d’éducation à la santé

II – TRAVAUX DU SEMESTRE
Le groupe s’est retrouvé les :

· 18 janvier 2010
· 09 mars 2010
· 20 avril 2010
· 07 juin 2010
Et en sous groupe  les :

· 08 janvier 2010
· 08 février 2010

· 09 avril 2010

· 16 juin 2010

· Avancement des travaux
a. Les partenaires
Les contacts pris au cours du 2éme semestre 2009 avec les partenaires de terrain ont été confirmés.

Un autre acteur de terrain a été sollicité dans le cadre de ce projet à savoir : 

- La direction des Risques Professionnels au sein de la CARSAT Nord-Est

En effet, cette structure est impliquée dans la démarche de prévention au sein de l’entreprise sur le thème sensible des risques psychosociaux et particulièrement le stress au travail. 
Un autre atout important de ce partenaire est une très bonne connaissance des entreprises.

Une réunion d’information à destination de l’ensemble des partenaires est programmée début septembre 2010.

b. Création de l’outil

La création de l’exposition est finalisée ainsi que les supports documentaires. 
Après validation de ces travaux par le comité scientifique l’appel d’offre a été lancé auprès de trois sociétés (deux en France et une en Belgique) pour la réalisation des supports. 

La production a été réalisé et les supports nous été fournis.
Un exemplaire de l’ensemble des documents et affiches est joint en annexe.  

c. Le démarchage des entreprises
La démarche de sensibilisation vers les entreprises est en cours de formalisation. 

Le ciblage initial des entreprises a été affiné et plusieurs entreprises françaises et belges ont été retenues dans un premier temps.
Les échanges prévus avec les partenaires lors de la réunion d’information doivent permettre dans un premier temps de d’identifier les premières entreprises à contacter. 
En Belgique 7 entreprises emploient  plus de  100 personnes sur Libramont, Bertrix et Virton.

En France, les acteurs de terrain à savoir, le Centre d’Examen de Santé de la CPAM des Ardennes, le service des risques professionnels de la CARSAT du Nord Est et le service le service de Santé au Travail ont cité plusieurs entreprises qui pourrait adhérées au projet dans la phase d’expérimentation.    
L’objectif fixé pour l’année 2010 serait de concrétiser cette démarche dans au moins deux entreprises françaises et deux entreprises belges.

Parallèlement à cette action d’identification des entreprises cible, un travail a été réalisé sur la démarche commerciale à mettre en œuvre pour faire adhérer les responsables d’entreprises à cette action. 
Un support d’information à destination des employeurs est en cours de réalisation sous la forme d’un dossier « de presse » (En annexe) qui sera remis lors de la prise de contact des entreprises.

Il est prévu que cette action de démarchage soit menée au sein de l’ensemble des entreprises de zone Franco-Belge en binôme par un intervenant Français et un belge.

d. Déroulement et animation de l’exposition
Une étude est en cours concernant l’animation de l’exposition. Celle-ci est menée sur les axes suivants :
- Durée de l’exposition dans l’entreprise ? Les différents scenarii ?
- L’animation : le message ? Qui ? Comment ? Durée ?

- Les animateurs : nombres ? Médecin ou infirmière attaché à l’entreprise ? 

- La formation des animateurs : Qui ? Où ? 
III – COMMUNICATION
Aucune action de communication n’a été réalisée au cours de ce semestre. 
Une conférence de presse est programmée au cours du second semestre 2010 pour le lancement effectif des premières expositions.

