Point ZOAST :

- Portail 
Utilisation depuis le 02 juillet 2008. 

Quelques modifications réalisées
Traitement actuel par RT jusque fin septembre 

Une réunion de bilan est prévue le 24 septembre à Dinant

- Paiements 

Enregistrement établissements en cours par Fabrice 
Tests de facturation en cours par les cliniques de Mont Godinne

- Communication
La version du support grand public semble être réalisée 
!! (confirmer)
Le dépliant PS est toujours en stand by

La réponse sur l’offre de soins de 2 établissements est toujours en attente

- Le comité de suivi

Après contact avec le secrétariat de Mme Pernet et les autres participants la date du 17 octobre 2008 matin à la Caisse a été retenue. 
Reste à adresser les invitations et à compléter l’ordre du jour. Compte tenu du report je verrai çà à mon retour

- Enregistrement des établissements dans la BREX
Toujours en cours

- Cartes CPE pour les hôpitaux belges
Avez-vous évoqué le problème avec M. Jézéquel ?

- Organisation définitive pour la ZOAST
Je vous ferai une proposition fin septembre après la phase de tests

- Organismes complémentaires
M. De Baert directeur de la MGEN c’est positionné comme caisse de liaison pour la partie OC pour l’ensemble des mutuelles complémentaires.

Celui-ci nous sollicité pour un accès sur le portail.  

J’ai vu avec Christophe Dupont pour la faisabilité mais surtout le besoin précis en terme de données.

A suivre

 - Liste des médecins ardennais
M. Lejeune des UCL de Mont Godinne m’a sollicité afin d’obtenir la liste des médecins ardennais afin de faciliter les échanges avec les médecins traitant. Je souhaite votre avis au préalable.
Le 22 août 2008
